## Лист1
PLANUL DE MĂSURI privind executarea bugetului municipal pe anul 2019 DCC, lei
Denumirea obiectului investiției/reparației/achiziției | Suma aprobată | Termenul de elaborare a caietului de sarcini | Data lansării licitației | Data semnării contractului | Perioada executării lucrărilor/procurării bunurilor | Responsabil de realizarea achiziției
Direcţia construcţii capitale (informația prezentată de direcție)
Reconstrucția holului clădirii Primăriei mun. Chișinău în vederea instalării unui ascensor pentru persoane cu mobilitate redusă | 602266 | elaborat | 2018-11-28 | 22019 | 6 luni din data semnării contractului | Secția achizițiin DCC
Reparația capitală și schimbarea acoperișului de tip moale în aoperiș de tip rigid la Liceul „Kiril și Metodiu” din str. B.P. Hașdeu, 72, inclusiv reparația sălii festive | 1000000 | elaborat | 22019 | 22019 | 10 luni din data semnării contractului | Secția achizițiin DCC
Reparația sediului Teatrului municipal de păpuși „Guguță” (lucrări de proiectare) | 1200000 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 42019 | 8 luni din data semnării contractului | Secția achizițiin DCC
TOTAL | 2802266
Direcţia construcţii capitale (conform dispoziției nr. 28-d din 29 ianuarie 2019)
Învățământ | 3363066
Construirea sălii de sport a liceului „Mihai Viteazul”, datoria creditoare | 1002514 | elaborat | 2017-05-23 | 2017-07-04 | 27 luni
Reparația capitală și schimbarea acoperișului de tip moale în aoperiș de tip rigid la Liceul „Kiril și Metodiu” din str. B.P. Hașdeu, 72, - 850,0 mii lei, reparația sălii festive - 1000,0 mii lei, inclusiv datoria creditoare | 1954172 | elaborat | 2017-05-23 | 2017-08-08 | 24 luni din data semnării contractului
Reparația capitală a scoperișului de tip moale în acoperiș de tip rigid al liceului teoretic „Constantin Negruzzi”, str. Igor Vieru, 6/2, datoria creditoare | 13380 | elaborat | 2018-03-27 | 2018-05-14 | 6 luni
Construirea gardului pentru îngrădirea terenului liceului teoretic „Constantin Negruzzi” | 393000 | elaborat | 2018-09-21 | 2018-10-24 | 12 luni
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă | 873012
Reconstruirea Stației Centrale de Salvare, inclusiv datoria creditoare | 185113 | elaborat | 2014-03-07 | 2014-05-22 | 13 luni
Reconstruirealacului de acumulare „Valea Morilor”, tranșa a IV-a (amenajarea Parcului „Valea Morilor”), inclusiv: - reconstrucția scării de granit; - amenajarea Prcului „Valea Morilor”; - estrada de vară, scenă, tribuna fixă; - WC public (pozițiile 6,7,8), datoria creditoare | 28230 | elaborat | 2016-11-08 | 2016-05-21 | 48 luni
Cota de participare la implementarea Proiectului „Finanțarea reconstrucției scării de granit, parte a Proiectului Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor” | 343300
Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor”, lucrări de proiectare, tranșa a IV-A (amenajarea Parcului „Valea Morilor”, datoria creditoare | 182410
Lucrări de proiectare și construire a complexului sportiv din Parcul „Valea Trandafirilor”, datoria creditoare | 133959
Ocrotirea sănătății | 540000
Reparația capitală a secțiilor de reanimare și anesteziologie ale IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco” | 540000 | elaborat | 2017-04-07 | 2017-06-27 | 3 luni
Dezvoltarea comunală și amenajare | 1010000
Curățarea albiei răului Bâc, de la str. Petru Rareș pînă la podul din str. Cantonului | 1000000 | elaborat | 2018-09-14 | 2018-10-17 | 22 luni
Cheltuieli pentru darea obiectivelor în exploatare | 10000
Servicii în domeniul economiei | 140000
Gazificarea blocului de locuințe din str. Ip. Soroceanu, 73/3 | 120000 | elaborat | 2018-08-09 | 2017-07-21 | 11 luni
Cheltuieli pentru darea obiectivelor în exploatare | 20000
Protecție socială | 625616
Reparația sediului Direcției asistență socială a sectorului Botanica, inclusiv datoria creditoare | 625616 | elaborat | 2018-08-24 | 2018-10-02 | 24 luni
Servicii cu destinație specială | 602266
Reconstrucția holului clădirii Primăriei mun. Chișinău în vederea instalării unui ascensor pentru persoane cu mobilitate redusă | 602266 | elaborat | 2018-11-28 | februarie 2019 | Şase luni din data semnării contractului | Secţia achiziţii publice
Titlul executoriu ÎM „Direcția construcții capitale” | 3907540
TOTAL | 11061500
Direcţia construcţii capitale (conform deciziei nr.________din 5 februarue 2019)
IMSP SCM "Sfântul Arhanghel Mihail", lucrări de reparație a blocului diagnostic de recuperare | 5400000 | elaborat | 2018-09-14 | 2018-08-17 | 22 luni
TOTAL | 19263766